**Наименование проекта** - «Семья для ребенка»

**География реализации практики**- Амурская область, г. Благовещенск, Благовещенский район.

**Цель проекта**:

- комплексное сопровождение женщин, проживающих в социальных комнатах «Мать и дитя», увеличение спальных мест в социальных комнатах;

- организация досуговой деятельности несовершеннолетних на базе Учреждения, проживающих в социальной комнате «Мать и дитя»;

- оказание адресной натуральной помощи семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

**Основные проблемы благополучателей и ожидаемые социальные результаты проекта:**

- потеря жилья

- потеря работы

- отсутствие средств к существованию

- домашнее насилие

**В ходе реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевая группа (благополучатели) | Основные проблемы целевой группы, на решение которых направлен проект | Социальные результаты |
| Женщины оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. | Отсутствие места проживания, отсутствие средств к существованию, потеря работы, домашнее насилие в семье. | Увеличение числа женщин, преодолевших трудную жизненную ситуацию.  Уменьшение количества несовершеннолетних, временно помещённых в социальные приюты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних |
| Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Малообеспеченность, потеря работы | Повышение материального благосостояния семьи. |
| Несовершеннолетние, проживающие в социальной комнате «Мать и дитя» | Отсутствие путевок в дошкольные образовательные учреждения, досуговая неорганизованность несовершеннолетних | Увеличение числа трудоустроившихся женщин, дети которых не имеют путевок в дошкольное образовательное учреждение, как следствие выход семьи на сомообеспечение. |

**Показатели и целевые значения социальных результатов проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальный результат | Показатель | Целевые значения на 30.11.2022 | Способ измерения |
| Увеличение числа женщин, преодолевших трудную жизненную ситуацию.  Уменьшение количества несовершеннолетних, временно помещённых в социальные приюты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | Количество женщин, проживающих в социальной комнате «Мать и дитя»  Количество несовершеннолетних, проживающих в социальной комнате «Мать и дитя» | 15  17 | Журнал, проживающих в социальной комнате «Мать и дитя», количество заключенных договоров  Журнал, проживающих в социальной комнате «Мать и дитя» |
| Повышение материального благосостояния семьи. | Количество семей, получивших натуральную помощь из социального склада | 75 | Акт оказания срочных услуг |
| Увеличение числа трудоустроившихся женщин, дети которых не имеют путевок в дошкольное образовательное учреждение, как следствие выход семьи на сомообеспечение. | Количество несовершеннолетних, проживающих в социальной комнате «Мать и дитя», посещающих группу дневного пребывания | 10 | Журнал, учета несовершеннолетних, посещающих группу дневного пребывания |

**Механизм реализации проекта**

На базе Учреждение уже имеются комнаты «Мать и дитя», площадь которых позволяет увеличить количество спальных мест, как следствие возможно проживание большего количества женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для достижения полученной цели необходимо оборудовать комнаты дополнительным спальным местом для несовершеннолетних детей, телевизорами.

Так же на базе Учреждение имеется место для создания социального склада, для организации работы необходимо оборудовать социальный склад стеллажами. Создание социального склада позволит благополучателям получать поддержку продуктовыми наборами и предметами первой необходимости в кризисное для семьи время.

Создание группы дневного пребывания позволит женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оставлять несовершеннолетних детей под присмотром квалифицированных специалистов, в то время как женщина имеет возможность заниматься поиском работы, жилья, оформлением социальных выплат и т.д. Так же создание группы дневного пребывания будет способствовать общему развитию несовершеннолетних.

**Сроки проекта:**

с: 15.04.2022 по: 30.11.2022

**План-график проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача / мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты |
|  | Создание и организация работы рабочей группы | Весь период | Контроль за исполнением проекта, координация деятельности проекта. Проведение заседаний. |
|  | Закупка необходимого оборудования (Кровать, стеллажи, телевизоры) | 15.04.2022-15.07.2022 | Предоставление закупленного оборудование в бесплатное пользование |
|  | Создание и организация работы социального склада на базе Учреждения | 01.05.2022-01.11.2022 | Оказание натуральной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной помощи |
|  | Создание дополнительных спальных мест для женщин с детьми, оказание комплексной помощи проживающим женщинам | 01.05.2022-30.11.2022 | Увеличение числа женщин, преодолевших трудную жизненную ситуацию. |
|  | Создание и организация работы группы дневного пребывания несовершеннолетних, проживающих в социальной комнате «Мать и дитя» | 01.05.2022-30.11.2022 | Развитие умений и навыков несовершеннолетних.  Возможность женщинам, заниматься поиском работы, оформлением пособий, поиском жилья. |

**Риски проекта и способы их преодоления**

|  |  |
| --- | --- |
| Риски проекта | Способы их преодоления |
| Низкая мотивация родителей к выходу на самообеспечение, повышению благосостояния семьи | Проведение разъяснительной работы специалистами Учреждения. Повышение уровня мотивации в процессе работы психологов Учреждения. |

**Команда проекта.**

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО *(полностью)* | Роль в проекте |
| Перепелица Ольга Николаевна | Руководитель |
| Мазурова Ирина Владимировна | Специалист проекта |
| Воробева Татьяна Михайловна | ответственный за социальные комнаты «Мать и дитя» |
| Родионова Алена Анатольевна | Психолог |
| Лончакова Полина Сергеевна | Психолог |

**Партнёры проекта и их роль**

|  |  |
| --- | --- |
| Партнёр | Вид поддержки |
| Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» | Методическая |
| ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» | Волонтерская |
| ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» | Волонтерская |
| сеть магазинов «Кэш-энд-Кэрри» | Натуральная |
| сеть магазинов «Стик» | Натуральная |

**Имеющиеся ресурсы для реализации Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ресурса | Описание ресурса |
| Помещение | На базе Учреждения имеются все необходимые помещения для реализации проекта (социальный склад, комната «Мать и дитя», помещение для создания группы дневного пребывания и т.д.) |
| Оборудование | На базе Учреждения оборудовано рабочее место с выходом в интернет, что позволит женщинам заниматься поиском вакансии, оформлением пособий и т.д.  На базе Учреждения имеется оборудование для трех комнат «Мать и дитя». Частично имеется оборудование для игровой комнаты несовершеннолетних. |
| Финансовые средства | Заработная плата собственным сотрудникам |
| Труд добровольцев | Привлечение волонтеров Амурского государственного университета, Благовещенского педагогического университета к организации мероприятий проекта. |
| Иное *(укажите)* | Наличие транспорта Учреждения. |

**Бюджет проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прямые расходы**  (*Общая сумма прямых расходов по проекту)* |  |  |  |
| 1. **Ресурсы (оборудование, материалы, ПО)** | **191 960,00** |  | **191 960,00** |
| 2.1 Оборудование для комнаты «Мать и дитя» | 100 000,00 |  | 100 000,00 |
| 2.2 Оборудование для игровой комнаты | 67 0000,00 |  | 67 0000,00 |
| 2.3 Оборудование для социального склада | 24 960,00 |  | 24 960,00 |
| **Административные расходы** |  |  |  |
| 1. **Административно-управленческий персонал (бухгалтер)**   ФОТ штатного сотрудника /Услуги по ДГПХ | **40 926,00** |  | **40 926,00** |